## Feuil1
2024-04-18
MOIS | JDE | Immat ou N° série | Modèle / Remorque | Client | Localisation | Date début panne | Date previsionnel | Date réel fin panne | Nb jours immo | DEMANDE DE TRAVAUX | COMMENTAIRES
AVRIL | P2120381 | 51239 WWT | CAMION CITERNE | COLAS | AMBANJA | 2024-02-10 |  |  | 69 | PROBLEME POMPE CITERNE | attente pièces import ARRIVEE Tamatave 13 avril Livraison Tana prévue fin avril (degroupage Tana 28/04/24)
AVRIL |  | KMTWA095CPA068514 | Chargeuse KOMATSU | COLAS | AMBANJA | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 7 | MOTEUR SURCHAUFFE/POMPE A EAU | opérationnel
AVRIL | P2120187 | 3834TBS | BENNE 6X4 25T | COLAS | AMBANJA | 2024-04-07 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 5 | PANNE PNEU | opérationnel
AVRIL | P2120216 | 0946TBU | BENNE 6X4 25T | COLAS | AMBANJA | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 4 | PANNE PNEU | opérationnel
AVRIL | P2120301 | 7478TBU | BENNE 6X4 25T | COLAS | AMBANJA | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 8 | PANNE PNEU | opérationnel
AVRIL |  | KMTPC282ANY733458 | PC210 | COLAS | AMBILOBE | 2024-04-04 | 2024-04-17 |  | 15 | Injecteur | envoie pieces 15/04/2024, opérationnel semaine 22/04
AVRIL | B7520044 | 16598WWT | CAMION TOUPIE | COLAS | AMBILOBE | 2024-04-04 | 2024-04-25 |  | 15 | Nettoyage toupie | 16/04/2024 : attente validation, début travaux prévu 19/04 Prévu opérationnel semaine 22/04
AVRIL | P2120194 | 3842TBS | CAMION CITERNE | COLAS | AMBILOBE | 2024-04-04 |  |  | 15 | Panne pneus | Manque 4 pneus
AVRIL | P2120188 | 3847TBS | BENNE 6X4 25T | COLAS | AMBILOBE | 2024-04-15 |  |  | 4 | Panne pneus | attente pneus
AVRIL | P2120138 | 3890TBU | CAMION BENNE 6X4 | COLAS | AMBILOBE | 2023-07-03 |  |  | 291 |  | 04/04/2024 : camion bloqué à Ambilobe, route coupée
AVRIL |  | 7375TBH | BENNE 8X4 50T | COLAS | TAMATAVE | 2024-03-20 |  |  | 30 | problème vitesse bloquée | 04/04/2024 : Equipe d'intervention non disponible, report opérationnel semaine 22/04
AVRIL |  | 7378TBH | CAMION CITERNE BENNE 8X4 50T | COLAS | TAMATAVE | 2023-05-15 |  |  | 340 | Probleme cable acceleratuer pour retour TANA/prise de pièces pour camions RN6 | Départ mi Avril avec nouveaux camions, ETA Mi Mai Tamatave
AVRIL |  | HANGCHA | CHARIOT 4T5 | NEWPACK | TANA | 2024-02-24 |  |  | 55 | DEMARREUR, POMPE, demande de pince (déjà réglé) | DA en attente (commande scindée en 3, attente fournisseur) Chine en congé du 04/04 au 07/04 DA validé 16/04, paiement en cours, attente de production suivant swift reçu (pièces à préciser)
AVRIL |  | MANITOU |  | PARC LCD | TANA | 2024-02-07 |  | 2024-04-11 | 65 | FREIN BLOQUER, TOUS PNEUS BLOQUES | Capitonnage fait Vidange à faire identfiée lors de la préparation en livraison (bouchon réservoir huile non étanche) opérationnel ce 11/04/2024
AVRIL |  | 3512TBN | H30 | VS NANJA | TANA | 2023-12-21 |  |  | 120 | DIAGNOSTIQUE A VERIFIER | 12/04/2024 : montage embrayage et essai Essai en cours, prévu livré 19/04
AVRIL |  | 3528TBN | ZNA | PARC | DIGUE | 2023-10-03 |  |  | 199 | EP VERIFICATION EMBRAYAGE ET FREIN PORTIERE G ET FIXATION ROUE DE SECOURS DRESSAGE PARACHOC AR PLAFONIER ET FEUX DE STOP | 12/04/2024 : 145/IDM et 173/IDM tana prévu semaine 22Avril
AVRIL |  | 7162TBU | ZNA | PARC LCD |  | 2023-09-29 |  |  | 203 | REMPLACEMENT GLOBE AV G VERIFICATION FUITE HUILE MOTEUR BRAS AV G FISSURER | 167IDM attendu semaine 22avril sur Tana
AVRIL |  | 7539TBR | TRACTEUR 4*2 | STAR | TANA | 2023-12-21 |  |  | 120 | CODE/VEILLEUSE G CASSER BOUTEILLE A AIR CASSER MARCHE PIED CABINE G CASSER ET MARCHE PIED TRACTEUR AR CASSER PORTIERE G CASSER MANQUE 02 GOUJON G | 12/04/2024 : vérification éclairage, attente SLMI moyeu AV attente confirmation pièces Semaine 15/04: photo envoyée par le fournisseur non compatible à notre demande, expédition annulée. Demande de nouvelles offres 17/04/24 : Attente disponibilité et authentification pièce du fournisseur
AVRIL |  | DT01/HM30-1:1106 | DUMPER | TIRUPATI | TAMATAVE | 2023-02-27 |  |  | 417 | PROBLEME FINAL DRIVE ET AU TUYAU HYDRAULIQUE | liste pieces maquante envoyé le 19/03/24 17/04:au final pièce partielle disponible en stock et autre en attente commande
AVRIL | P2120370 | 51240WWT/6261TBV | BENNE | COLAS | RN13 | 2024-01-26 |  |  | 84 | PRESENCE FUITE D'HUILE AU 6éme ECHAPPEMMENT (segment) | 12/04/2024 : livraison pièces aèrien, ETA fin semain 15/04 17/04 : livraison Tana prévu 25/04
AVRIL |  | 7952TBK | Benne 8x4 | LCD IDR | AMBILOBE | 2023-02-01 |  |  | 443 | problème moteur | A remettre sur pied pour renvoyer sur Tana
AVRIL |  | 2902TBM | REMORQUE | STAR | TANA | 2023-12-21 |  |  | 120 |  | 12/04/2024 : répartiteur 04 voie BC en cours 17/04 : répartiteur livré mais en attente validation de l'adapteur
AVRIL |  | 8503TBR | SEMI | STAR | TANA | 2024-03-12 |  | 2024-03-15 | 4 | problème kilométrique | Vérification tableau kilométrique en attente du passage du spécialiste 19/04
AVRIL | P2120371 | 6290TBV | BENNE | COLAS | RN13 | 2024-03-13 |  |  | 37 | pare-brise | 12/04/2024 : semaine 12 mai 17/04 : livraison 26/04 sur Tana
AVRIL |  | 2006TBN | CAMION BACHE 7T | AGRIVAL |  | 2024-03-18 |  | 2024-04-12 | 26 | EP FREIN BLOQUER BORNE BATTERIE PNEU DE SECOURS A VERIFIER | opérationnel
AVRIL |  | 9134TBR | PLATEAU 2T | COLAS | TAMATAVE | 2024-03-06 |  |  |  | TRANSMISSION | ETA IVATO Semaine 22/04 - Prévu opérationnel semaine 06/05
AVRIL |  | 5379 TBP | PLATEAU 2T | COLAS | TAMATAVE | 2024-03-27 | 2024-04-13 |  | 23 | Probleme de butée d'embrayage | Montage en cours, prévu opérationnel reporté semaine 22/04/24
AVRIL | P2120371 | 51241WWT/6290TBV | BENNE 6X4 25T | COLAS | FORT DAUPHIN | 2024-03-21 |  |  | 29 | Panne moteur | Démontage moteur depuis 12/04, 17/04 : livraison Tana prévu 25/04 (segment)
Note on G2: Jirrot RAZAFINDRAMANANA: réel
Note on I2: Jirrot RAZAFINDRAMANANA: par mail ou verbal
Note on J2: Jirrot RAZAFINDRAMANANA: automatique par jour

## Feuil2
CITERNE 51239WWT: PIECE ARRIVE QUAND? | CITERNE 51239WWT: PIECE ARRIVE QUAND?
Groupage disponible sur Tana vers 28/04/24
PLATEAU 2T 9134TBR: AVEC OU SANS CHAUFFEUR? PIECE NON DISPO LOCALEMENT? | PLATEAU 2T 9134TBR: AVEC OU SANS CHAUFFEUR? PIECE NON DISPO LOCALEMENT?
Sans chauffeur, Non disponible localement
PLATEAU 2T 5379TBP: AVEC OU SANS CHAUFFEUR? 3 SEMAINES OU UN EMBAYAGE? PIECE NON DISPO LOCALEMENT? | PLATEAU 2T 5379TBP: AVEC OU SANS CHAUFFEUR? 3 SEMAINES OU UN EMBAYAGE? PIECE NON DISPO LOCALEMENT?
Sans chauffeur, Non disponible localement
NB Butée embrayage changée le 06/03 et de nouveau en panne de butée le 26/03 dont ci-dessous une capture écran
BENNE 51241WWT: QUEL EST LE PROBLEME? ON A LES PIECES? | BENNE 51241WWT: QUEL EST LE PROBLEME? ON A LES PIECES?
Diagnostic effectué ce 16/04 pour problème de segment
TOUPIE 16598WWT: AVERTISSEMENT AU CHAUFFEUR, NETTOYAGE EST DE SA RESPONSABILITE? CAMION SERA OPERATIONELLE QUAND? | TOUPIE 16598WWT: AVERTISSEMENT AU CHAUFFEUR, NETTOYAGE EST DE SA RESPONSABILITE? CAMION SERA OPERATIONELLE QUAND?
Prévu opérationnel semaine 22/04
Sinon, la responsabilité est partagée avec Colas étant donné que la citerne pour le nettoyage doit être fourni par Colas dont ci-dessous une capture écran
CITERNE 3842TS: VALIDATION PNEU? LES PNEUS SONT SUR PLACE? RELANCEZ COLAS. ON CONTINUE LA FACTURATION | CITERNE 3842TS: VALIDATION PNEU? LES PNEUS SONT SUR PLACE? RELANCEZ COLAS. ON CONTINUE LA FACTURATION
Bien noté, nous ferons un mail à Colas dans ce sens

## Feuil3
ACCES PLATFORM SUR RESEAU INVISO | SESSION ORDI
LIEN | panne-idr-idm-inviso.group.mg